# Plano de Desenvolvimento - 12 Sprints Semanais

## Sistema de Controle de Acesso e Voucher para Refeição Escolar

Duração total: 12 semanas
Tecnologias: React (frontend) + Node.js/Express ou Django (backend) + Serviço local para biometria

## 🚀 Estrutura das Sprints

| Sprint | Foco Principal | Módulos Entregues |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Fundação e Autenticação | Cadastro de usuários, login com senha e Google OAuth para fiscais e admin |
| 3-4 | Gestão de Estudantes | Cadastro individual e em lote, fotos, ativação/desativação |
| 5-6 | Biometria e Serviço Local | Integração com leitor (simulado), serviço local, comunicação com API |
| 7-8 | Operação Diária | Liberação por biometria, regras de voucher, fallback manual com foto e motivo |
| 9-10 | Dashboards e Relatórios | Dashboards em tempo real para empresa, fiscal, gestão; relatórios básicos |
| 11-12 | Validação Fiscal, Configurações e Finalização | Validação de períodos, registro de ocorrências, relatórios completos, deploy |

## 🏗️ Sprint 1: Configuração do Ambiente e Versionamento

Objetivo: Preparar todo o ambiente de desenvolvimento e versionamento

### Geral (Todas as equipes)

- Definir divisão da equipe (quem faz front, quem faz back, quem faz serviço local)

- Criar organização no GitHub e adicionar membros

- Configurar quadro no Trello/Notion para acompanhamento

- Definir padrões de commit (Conventional Commits)

- Criar documento de decisões técnicas

### Frontend (React)

- Inicializar projeto com Vite

- Configurar ESLint e Prettier

- Configurar React Router DOM

- Configurar Axios para requisições

- Criar estrutura de pastas (components, pages, services, context, utils)

- Configurar TailwindCSS

- Instalar bibliotecas auxiliares (react-hot-toast, react-icons, react-chartjs-2, date-fns)

### Backend - Opção Django

- Instalar Python e criar ambiente virtual

- Inicializar projeto Django

- Configurar Django REST Framework

- Configurar banco de dados (SQLite para dev, PostgreSQL para produção)

- Criar app principal (ex: "core")

### Backend - Opção Node.js

- Instalar Node.js e npm/yarn

- Inicializar projeto com Express

- Configurar estrutura MVC (models, controllers, routes, middleware)

- Configurar conexão com banco (PostgreSQL/Prisma)

- Configurar dotenv

### Entregáveis da Sprint 1

- ✅ Repositório configurado com branchs main/dev

- ✅ README com instruções de setup

- ✅ Backend rodando (rota de teste)

- ✅ Frontend rodando

- ✅ Conexão frontend-backend testada

- ✅ Feedback do entendimento do sistema para o stakeholder

## 🔐 Sprint 2: Autenticação e Controle de Papéis com Google OAuth

Objetivo: Implementar sistema de login para todos os papéis, incluindo OAuth Google para fiscais e admin

### Backend - Ambos

- Criar model de Usuário com campos:

  - nome, email, senha (opcional para OAuth), google_id (opcional)

  - papel (operador, empresa, fiscal, gestor, admin)

  - ativo, ultimo_acesso

- Implementar hash de senha para login tradicional

- Criar rotas de registro (apenas admin) e login tradicional

- Implementar geração de JWT

- Criar middleware de autenticação

- Criar middleware de autorização (verificar papéis)

- Implementar login OAuth com Google para fiscais e admin:

  - Configurar Google Cloud Console (credenciais OAuth)

  - Implementar fluxo OAuth2 (authorization code flow)

  - Criar rota de callback para receber token do Google

  - Vincular ou criar usuário baseado no email (domínio institucional)

  - Restringir domínios permitidos (ex: @escola.gov.br, @educacao.gov.br)

- Comparar a conta logada para fiscal com a conta indicada pelo administrador do sistema.

### Frontend

- Criar página de Login com:

  - Formulário de email/senha para operadores e empresa

  - Botão "Entrar com Google" para fiscais e admin

- Implementar fluxo de redirecionamento OAuth

- Configurar Context API para estado global do usuário

- Implementar rotas protegidas por papel

- Criar menu dinâmico baseado no papel

- Página de perfil do usuário

### Entregáveis da Sprint 2

- ✅ Operador consegue login com senha

- ✅ Empresa consegue login com senha

- ✅ Gestor consegue login com senha

- ✅ Fiscal consegue login com conta Google (domínio restrito)

- ✅ Admin consegue login com conta Google

- ✅ Rotas protegidas funcionando

- ✅ Logout funcional

## 👥 Sprint 3: Gestão de Estudantes - Cadastro Individual

Objetivo: Criar CRUD básico de estudantes com foto

### Backend

- Criar model de Estudante com campos

- Implementar rotas CRUD para estudantes

- Implementar upload de foto (armazenar em storage local)

### Frontend

- Criar página "Gestão de Estudantes" (listagem com tabela)

- Criar formulário de cadastro/edição de estudante

- Implementar upload de foto com preview e crop básico

- Criar página de detalhe do estudante

- Implementar busca por nome/matrícula

- Filtros por curso/turma/status (ativo/inativo)

### Entregáveis da Sprint 3

- ✅ Cadastro individual de estudante com foto

- ✅ Listagem com busca e filtros

- ✅ Edição e desativação de estudantes

- ✅ Upload de foto funcionando

## 📥 Sprint 4: Gestão de Estudantes - Cadastro em Lote e Digitais

Objetivo: Implementar importação em lote e cadastro de códigos de digitais

### Backend

- Implementar rota POST /estudantes/importar (recebe CSV)

  - Validar formato, campos obrigatórios

  - Processar em lote (usar fila ou processamento assíncrono)

  - Retornar relatório de sucessos/erros

- Criar model de Digital:

  - estudante_id, codigo_hex (string), dedo (opcional: polegar, indicador, etc)

- Criar rotas para digitais:

  - POST /estudantes/:id/digitais (cadastrar código hexadecimal)

  - GET /estudantes/:id/digitais (listar digitais do aluno)

  - DELETE /digitais/:id (remover digital)

### Frontend

- Criar modal "Importar Planilha" com upload de CSV

- Exibir preview dos dados antes de confirmar

- Mostrar relatório após importação (sucessos/erros)

- Na página de detalhe do estudante, adicionar seção "Digitais":

  - Listar códigos hex cadastrados

  - Campo para adicionar novo código (input text para testes)

  - Botão "Remover" para cada digital

- Validar formato hexadecimal (opcional, mas recomendado)

### Entregáveis da Sprint 4

- ✅ Importação em lote por CSV funcionando

- ✅ Relatório de erros/sucessos

- ✅ Cadastro de 3 códigos hex por aluno

- ✅ Validação de código único no sistema

## 🔌 Sprint 5: Integração com Leitor Biométrico - Serviço Local e Simulação

Objetivo: Criar mecanismo para receber códigos do leitor (simulado)

### Serviço Local (Aplicativo fornecido por terceiros - simulado)

- Nota: O serviço local será fornecido por terceiros. Para desenvolvimento, vamos simular seu comportamento.

- Será  um simulador simples (página HTML ou script) que:

  - Gera códigos hex aleatórios

  - "Digita" automaticamente no campo de texto focado (simulando leitor de código de barras)

### Frontend - Tela do Operador

- Criar tela principal do operador (modo quiosque) com:

  - Campo de texto oculto que recebe foco automaticamente ao carregar a página

  - Instrução: "Aproxime o dedo no leitor"

  - Área de resultado que exibe feedback visual

- Implementar listener para evento de input no campo oculto

- Ao receber um código (geralmente termina com Enter), enviar para API

- Exibir resultado com animação e cores (verde/vermelho)

### Backend

- Criar model de Almoço (inicial):

  - estudante_id, data_hora, metodo (biometria, manual)

  - operador_id (via contexto da requisição)

- Implementar rota POST /verificar-digital

  - Recebe: { codigo_hex: "0x1A2B3C..." }

  - Converter, utilizando uma biblioteca de terceiros em Python (a ser definida durante o projeto), o código hexadecimal da impressão digital capturado pelo leitor biométrico para formato binário. Em seguida, realizar a comparação desse dado com os registros biométricos armazenados no banco de dados, convertendo também os códigos hexadecimais armazenados para formato binário por meio da mesma biblioteca, a fim de executar o processo de correspondência biométrica.

  - Se não encontrar uma digital correspondente: retorna { status: "nao_cadastrado" }

  - Se encontrar: retorna dados do estudante (nome, matricula, foto, etc)

  - Ainda sem validação de já almoçou hoje (será na próxima sprint)

### Entregáveis da Sprint 5

- ✅ Tela do operador recebendo códigos simulados

- ✅ API de verificação de digital funcionando

- ✅ Retorno dos dados do aluno quando digital é reconhecida existe

- ✅ Feedback visual básico

## 🕒 Sprint 6: Regras de Voucher e Validação Completa

Objetivo: Implementar todas as regras de negócio do voucher

### Backend

- Melhorar model de Almoço:

  - Adicionar campo metodo (biometria, manual)

  - Adicionar campo observacao (para liberações manuais)

- Aprimorar rota /verificar-digital com todas validações:

  - Aluno ativo?

  - Já almoçou hoje? (buscar almoço do dia)

  - Se tudo OK:

    - Registrar almoço com metodo="biometria"

    - Retornar { status: "liberado", aluno, mensagem }

  - Se falhar:

    - Retornar { status: "bloqueado", motivo: "Já almoçou hoje" | "Aluno inativo" }

- Implementar job agendado (cron) para renovar voucher à meia-noite:

  - Não precisa de tabela específica, apenas lógica de verificação baseada em data

### Frontend - Tela do Operador

- Melhorar feedback visual:

  - Verde: mostrar foto grande, nome, matrícula, turma e mensagem "LIBERADO"

  - Vermelho: mostrar mensagem de motivo (ex: "Já almoçou hoje", "Digital não cadastrada")

- Adicionar contador do dia na tela

- Botão "Buscar Aluno" para fallback manual

### Entregáveis da Sprint 6

- ✅ Validação completa de regras na biometria

- ✅ Registro de almoço no banco

- ✅ Job de renovação automática à meia-noite

- ✅ Tela do operador com feedback claro e contador

## ✋ Sprint 7: Liberação Manual com Foto e Motivo

Objetivo: Implementar fallback manual com confirmação visual e registro de motivo

### Backend

- Criar rota GET /estudantes/busca?q= (busca por nome ou matrícula)

  - Retorna lista com id, nome, matricula, turma, foto_url

- Criar rota POST /liberar-manual

  - Recebe: { estudante_id, observacao (motivo) }

  - Valida: aluno ativo? já almoçou hoje?

  - Registra almoço com metodo="manual" e observacao

  - Retorna confirmação

### Frontend - Tela do Operador

- Modal de busca:

  - Campo de texto com busca em tempo real (debounce)

  - Resultados em cards com foto miniatura e dados

- Ao selecionar aluno:

  - Abrir modal de confirmação com foto grande

  - Exibir dados: nome, matrícula, turma

  - Campo "Motivo da liberação manual" (obrigatório)

  - Botões "Confirmar liberação" e "Cancelar"

- Após confirmação, exibir feedback e voltar à tela inicial

### Entregáveis da Sprint 7

- ✅ Busca de aluno por nome/matrícula

- ✅ Liberação manual com confirmação visual

- ✅ Registro de motivo obrigatório

- ✅ Registro de método manual no banco

## 📊 Sprint 8: Dashboard em Tempo Real para Empresa

Objetivo: Criar dashboard com métricas ao vivo para a empresa

### Backend

- Criar rotas de estatísticas para dashboard:

  - GET /dashboard/empresa/hoje (total hoje, por hora, comparativo com ontem)

  - GET /dashboard/empresa/semana (totais por dia da semana)

  - GET /dashboard/empresa/mensal (consolidado do mês)

- Implementar WebSocket para atualizações em tempo real:

  - Evento "nova-liberacao" enviado para todos conectados

- Calcular percentuais de biometria vs manual

### Frontend

- Criar página "Dashboard" para Empresa com:

  - Card grande com total do dia (atualizado via WebSocket)

  - Gráfico de barras com distribuição por hora (Chart.js)

  - Cards comparativos: hoje vs ontem, hoje vs mesmo dia semana passada

  - Gráfico de pizza: biometria vs manual

  - Tabela com últimas 10 liberações

- Auto-atualização visual quando chegar evento WebSocket

### Entregáveis da Sprint 8

- ✅ Dashboard da empresa com dados em tempo real

- ✅ Gráficos interativos

- ✅ Atualização via WebSocket

- ✅ Comparativos funcionando

## 📋 Sprint 9: Dashboards para Fiscal e Gestão

Objetivo: Criar dashboards específicos para outros papéis

### Backend

- Criar rotas específicas:

  - GET /dashboard/fiscal (dados para validação - totais por período)

  - GET /dashboard/gestao (indicadores por turma/curso)

- Implementar permissões: fiscal não vê dados de operador, etc

### Frontend

- Dashboard do Fiscal:

  - Totais por dia/semana/mês (cards)

  - Gráfico de linhas com evolução diária

  - Tabela com resumo diário (data, total, biometria, manual)

  - Botão "Validar Período" (que abre modal - funcionalidade na sprint 11)

- Dashboard da Gestão:

  - Visão por turma/curso (gráficos de barras)

  - Percentual de comparecimento por turma

  - Gráficos de tendência mensal

  - Comparativo entre turmas

  - Sem botões de ação (apenas visualização)

  - Nota: Gestão também tem permissão para cadastrar/editar alunos (já implementado nas sprints 3-4)

### Entregáveis da Sprint 9

- ✅ Dashboard do fiscal com dados para validação

- ✅ Dashboard da gestão com visão educacional

- ✅ Diferentes permissões aplicadas

## 📄 Sprint 10: Relatórios e Exportação

Objetivo: Implementar geração de relatórios em PDF e CSV

### Backend

- Implementar geração de relatórios em PDF (ReportLab para Django, Puppeteer para Node)

- Criar rotas de relatórios:

  - GET /relatorios/diario?data= (PDF/CSV)

  - GET /relatorios/mensal?ano=&mes= (PDF/CSV)

  - GET /relatorios/estudante/:id (PDF/CSV)

  - GET /relatorios/operador?inicio=&fim= (PDF/CSV)

  - GET /relatorios/excecoes?inicio=&fim= (PDF/CSV)

  - GET /relatorios/pagamento?inicio=&fim= (PDF/CSV)

- Implementar exportação CSV para todos relatórios

### Frontend

- Criar página "Relatórios" com:

  - Abas para cada tipo de relatório

  - Seletores de período (data, mês, intervalo)

  - Prévia dos dados em tabela

  - Botões "Gerar PDF" e "Exportar CSV"

- Para relatório por estudante: campo de busca de aluno

- Histórico de relatórios gerados (opcional)

### Entregáveis da Sprint 10

- ✅ Relatório diário em PDF e CSV

- ✅ Relatório mensal em PDF e CSV

- ✅ Relatório por estudante

- ✅ Relatório por operador

- ✅ Relatório de exceções (liberações manuais com motivo)

- ✅ Relatório para pagamento (base para faturamento)

## ✅ Sprint 11: Validação Fiscal, Ocorrências e Configurações

Objetivo: Implementar validação de períodos, registro de ocorrências e configurações do sistema

### Backend - Validação Fiscal

- Criar model de PeriodoValidado:

  - data_inicio, data_fim, total_refeicoes, valor_total

  - valor_por_refeicao (cópia no momento da validação)

  - fiscal_id (usuário), fiscal_email, protocolo (único)

  - data_validacao, observacao (opcional)

  - pode_ser_alterado (boolean, default false)

- Implementar rota POST /fiscal/validar-periodo

  - Recebe período

  - Calcula totais (refeições no período)

  - Gera protocolo único (ex: "VAL-202603-001")

  - Marca período como validado (registra na tabela)

- Implementar rota PUT /admin/periodos/:id (admin apenas)

  - Permite alterar período validado

  - Registra log da alteração

### Backend - Ocorrências

- Criar model de Ocorrencia:

  - estudante_id, operador_id, data_hora

  - tipo (problema_biometria, comportamento, observacao_geral)

  - descricao (texto)

- Criar rotas CRUD para ocorrências

### Backend - Configurações

- Criar model de Configuracao (chave-valor):

  - chave, valor, descricao

- Configurações iniciais:

  - horario_inicio, horario_fim (string "HH:MM")

  - valor_refeicao (decimal)

- Rotas para admin gerenciar configurações

- Log de alterações (model LogConfiguracao)

### Frontend

- Fiscal: Modal "Validar Período" com resumo e confirmação

- Admin: Página "Períodos Validados" com opção de edição (com logging)

- Operador: Botão "Registrar Ocorrência" na tela principal

  - Modal com tipo e descrição, vinculado ao último aluno ou geral

- Admin: Página "Configurações" com campos editáveis

### Entregáveis da Sprint 11

- ✅ Fiscal valida períodos com protocolo único

- ✅ Períodos validados são imutáveis (exceto admin com log)

- ✅ Registro de ocorrências funcionando

- ✅ Configurações do sistema (horário, valor refeição)

- ✅ Log de alterações de configuração

## 🚀 Sprint 12: Testes, Documentação e Deploy

Objetivo: Finalizar sistema, testar, documentar e publicar

### Frontend

- Revisar UX/UI de todas telas (especialmente tela do operador)

- Testar fluxos completos em dispositivos reais (desktop, tablet)

- Adicionar loading states em todas operações

- Melhorar mensagens de erro

- Testar responsividade

### Backend

- Implementar testes unitários para regras críticas:

  - Validação de voucher (não pode almoçar duas vezes)

  - Renovação automática

  - Cálculo de períodos

- Configurar CORS para produção

- Criar script de backup automático do banco

- Revisar logs e tratamento de erros

- Otimizar consultas (índices no banco)

### Documentação (conforme Projeto Integrador)

- README.md completo no GitHub com:

  - Descrição do projeto

  - Tecnologias utilizadas

  - Instruções de instalação (backend, frontend, serviço local)

  - Configuração de ambiente

  - Como testar

- Manual do Operador (PDF ou página):

  - Como operar o sistema no dia a dia

  - Como fazer liberação manual

  - Como registrar ocorrências

  - Imagens da interface

- Manual de Instalação:

  - Pré-requisitos (Node.js/Python, banco de dados)

  - Passo a passo para instalação em novo ambiente

  - Configuração do leitor biométrico (simulado)

  - Configuração OAuth Google

### Deploy

- Configurar variáveis de ambiente para produção

- Deploy do backend (Render, Railway, Fly.io, AWS)

- Deploy do frontend (Vercel, Netlify)

- Configurar banco de dados PostgreSQL em produção

- Configurar storage para fotos (Cloudinary/S3)

- Configurar domínio personalizado (opcional)

- Testar sistema completo em produção

### Entregáveis Finais

- ✅ Sistema completo funcionando em produção (URL pública)

- ✅ Serviço local simulado funcionando

- ✅ Todos os papéis testados

- ✅ Relatórios gerando corretamente

- ✅ Validação fiscal funcionando

- ✅ Documentação completa no GitHub

- ✅ Vídeo de apresentação do projeto (5-10 min)

## ✅ Checklist de Validação por Sprint

| Sprint | O que validar |
| --- | --- |
| 1-2 | Consigo fazer login com todos os papéis? Fiscal e admin com Google? |
| 3-4 | Consigo cadastrar alunos individualmente e em lote? Cadastrar códigos hex? |
| 5-6 | Tela do operador recebe códigos e valida regras? Renovação automática? |
| 7-8 | Liberação manual com foto e motivo funciona? Dashboard empresa atualiza em tempo real? |
| 9-10 | Dashboards fiscal/gestão funcionam? Relatórios são gerados em PDF/CSV? |
| 11-12 | Fiscal valida período? Ocorrências são registradas? Configurações aplicadas? Sistema publicado? |

## 🎯 Resumo das Funcionalidades por Sprint

| Sprint | O que o usuário consegue fazer |
| --- | --- |
| 1-2 | Fazer login conforme seu papel (operador, empresa, fiscal com Google, gestão, admin) |
| 3-4 | Cadastrar alunos individualmente ou em lote; cadastrar códigos hex das digitais |
| 5-6 | Operador libera refeição por biometria (código hex) com validação de regras |
| 7-8 | Operador libera manualmente com confirmação por foto e motivo |
| 9-10 | Empresa vê dashboard em tempo real; fiscal e gestão veem seus dashboards; relatórios são gerados |
| 11-12 | Fiscal valida períodos para pagamento; operador registra ocorrências; admin configura sistema; tudo publicado |

Este planejamento contempla todas as funcionalidades solicitadas no documento de requisitos:

- ✅ Autenticação com Google para fiscais e admin

- ✅ Gestão completa de estudantes (cadastro, importação, fotos, códigos hex)

- ✅ Integração com leitor biométrico via serviço de terceiros (simulado)

- ✅ Operação diária com biometria e fallback manual com motivo

- ✅ Regras de voucher (único por dia, renovação automática)

- ✅ Dashboards em tempo real para empresa, fiscal e gestão

- ✅ Relatórios detalhados em PDF e CSV

- ✅ Validação fiscal com protocolo e imutabilidade (exceto admin)

- ✅ Registro de ocorrências

- ✅ Configurações do sistema

- ✅ Documentação completa conforme Projeto Integrador